Отчет по проектам «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь

С 08.07.2019 года по 15.07.2019 год ГБУ «ШП»

| № | Название проекта, находящегося на 3 этапе реализации «Внедрение улучшений» | Мероприятия плана | Даты реализации мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностические исследования ( подпроцесс: проведение исследований био материалов человека с использованием лабораторных методов диагностики) | Организация рабочего места оператора | 01.07.2019-15.07.2019 | Выполняется: закуп недостающего оборудования |
|  |  | Разработка дополнительных должностных обязанностей для основного сотрудника (м/с) | 08.07.2019 |  |
| 2 | Профилактический прием (диспансерное наблюдение) | Мониторинг электронной записи по приему диспансерных пациентов | 08.07.2019-15.07.2019 | Выполнено |
|  |  | Ведется журнал диспансерного наблюдения на основании заполняется контрольная карта «Д» наблюдения (ф. 030/у) по фактам риска | 08.07.2019-15.07.2019 | Выполнено |
| 3 | Диагностические исследования (Подпроцесс: проведение ультразвуковой диагностики Запись пациента на проведение ультразвуковой диагностики) | Мониторинг работы электронной записи на УЗИ | 08.07.2019-15.07.2019 | Выполнено |
|  |  | Проведение аукциона по закупке нового аппарата УЗИ (стадия заполнение договора) | 08.07.2019-29.07.2019 | Выполняется |
| 4 | Лекарственное обеспечение (подпроцесс: льготное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан) | Обучение дублера медицинской сестры по выписке льготных рецептов для организации работы во время, удобное для пациентов с 08.00 до 18.00 | 08.07.2019-31.07.2019 | Выполняется |
|  |  | Закуп второго принтера для организации рабочего места 2 медсестры | 08.07.2019-19.07.2019 | Не выполнено- заявка на закуп оборудования |
| 5 | Работа регистратуры медицинской организации (подпроцесс: : ведение расписания специалистов, в том числе в электронном виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача, предварительный обзвон пациентов с целью их готовности к посещению поликлиники) | Приобретение телефона с сим картой для администратора | 08.07.2019-19.07.2019 | выполнено |
|  |  | Разработка должностных обязанностей для медицинского администратора (функция картоноши) | С 08.07.2019-31.07.2019 | Не выполнено |
|  |  | Разработка алгоритма оповещения об изменении расписания в связи с отсутствием врача | 08.07.2019-15.07.2019 | выполнено |
|  |  | Разработка памяток для пациентов обучающих удаленной электронной записи | 08.07.2019-20.07.2019 | выполняется |