Отчет по проектам «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь

С 15.07.2019 года по 22.07.2019 год ГБУ «ШП»

| № | Название проекта, находящегося на 3 этапе реализации «Внедрение улучшений» | Мероприятия плана | Даты реализации мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностические исследования ( подпроцесс: проведение исследований био материалов человека с использованием лабораторных методов диагностики) | Принят на работу оператор | 15.07.19-19.07.19 | выполнено |
|  |  | Открыта электронная запись | 15.07.19-19.07.19 |  |
| 2 | Профилактический прием (диспансерное наблюдение) | Мониторинг приема диспансерных пациентов по электронной записи | 15.07.19-19.07.19 | Выполнено |
|  |  | Ведение записи по диспансерному приему пациентов в электронном виде без передачи бумажной амбулаторной карты | 15.07.19-19.07.19 | Не выполнено (подготовка приказа) |
| 3 | Диагностические исследования (Подпроцесс: проведение ультразвуковой диагностики Запись пациента на проведение ультразвуковой диагностики) | Мониторинг работы электронной записи на УЗИ | 15.07.19-19.07.19 | Выполнено |
|  |  | Заключение договора на поставку аппарата УЗИ | 15.07.19-19.07.19 | выполнено |
| 4 | Лекарственное обеспечение (подпроцесс: льготное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан) | Установка 2-го принтера для 2-го рабочего места | 15.07.19-19.07.19 | Не выполнено (специалист в отпуске) |
|  |  | Открытие электронной записи | 15.07.19-19.07.19 | Не выполнено (специалист в отпуске) |
| 5 | Работа регистратуры медицинской организации (подпроцесс: : ведение расписания специалистов, в том числе в электронном виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача, предварительный обзвон пациентов с целью их готовности к посещению поликлиники) | Администратор оформляет лист ожидания и самостоятельно производит электронную запись по специалистам с отзвоном пациентов | 15.07.19-19.07.19 | выполнено |