Отчет по проектам «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь

С 05.08.2019 года по 12.08.2019 год ГБУ «ШП»

| № | Название проекта, находящегося на 3 этапе реализации «Внедрение улучшений» | Мероприятия плана | Даты реализации мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностические исследования ( подпроцесс: проведение исследований био материалов человека с использованием лабораторных методов диагностики) | Мониторинг выполнения целевых показателей по проекту | 05.08.2019-09.08.2019 | выполнено |
|  |  | Разработка СОК: внутривенный забор крови в процедурном кабинете | 05.08.2019- 23.08.2019 | выполняется |
| 2 | Профилактический прием (диспансерное наблюдение) | Мониторинг выполнения целевых показателей по проекту | 05.08.2019-09.08.2019 | выполнено |
|  |  | Внесение изменений в СОК: алгоритм постановки на «Д» учет пациентов со 2 группой здоровья | 05.08.2019- 23.08.2019 | выполняется |
|  |  | Приведение в соответствие расположение кабинетов профилактического приема согласно системе 5 «S» | 05.08.2019- 23.08.2019 | выполняется |
| 3 | Диагностические исследования (Подпроцесс: проведение ультразвуковой диагностики Запись пациента на проведение ультразвуковой диагностики) | Мониторинг выполнения целевых показателей проекта | 05.08.2019-09.08.2019 | выполнено |
|  |  | Разработка СОК: алгоритм записи на УЗИ в электронном виде | 05.08.2019-23.08.2019 | выполняется |
| 4 | Лекарственное обеспечение (подпроцесс: льготное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан) | Ознакомление с инструкцией по составлению СОК | 05.08.2019-09.08.2019 | Не выполнено (специалист в отпуске до 12.08.2019) |
|  |  | Открытие электронной записи | 05.08.2019-09.08.2019 | выполнено |
| 5 | Работа регистратуры медицинской организации (подпроцесс: : ведение расписания специалистов, в том числе в электронном виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача, предварительный обзвон пациентов с целью их готовности к посещению поликлиники) | Подготовка тиражирования памяток для пациентов для ознакомления с правилами электронной записи | 05.08.2019-23.08.2019 | выполняется |
|  |  | Подготовка статьи в СМИ на сайт, «Вконтакте» | 05.08.2019-16.08.2019 | выполняется |