Еженедельная информация по проводимой работе в рамках проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь»

С 01.07.2019 года по 05.07.2019 год ГБУ «ШП»

| № | Название проекта, находящегося на 3 этапе реализации «Внедрение улучшений» | Мероприятия плана | Даты реализации мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностические исследования( подпроцесс: проведение исследований био материалов человека с использованием лабораторных методов диагностики) | Расположили медицинское оборудование согласно методов «бережливого производства» | 01.07.2019-05.07.2019 | Выполнено |
|  |  | Организация рабочего места оператора | 01.07.2019-12.07.2019 | Не выполнено: закуп недостающего оборудования |
| 2 | Профилактический прием (диспансерное наблюдение) | Создание электронной записи на прием | 01.07.2019-05.07.2019 | Выполнено |
|  |  | Взятие на диспансерный учет со 2 группой и выдача талонов согласно электронной записи. Планирование повторных явок диспансерных пациентов | 01.07.2019-05.07.2019 | Выполнено |
| 3 | Диагностические исследования (Подпроцесс: проведение ультразвуковой диагностики Запись пациента на проведение ультразвуковой диагностики) | Мониторинг работы электронной записи на УЗИ | 01.07.2019-05.07.2019 | Выполнено |
| 4 | Лекарственное обеспечение (подпроцесс: льготное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан) | Открытие отдельного кабинета выписки льготных рецептов | 01.07.2019-05.07.2019 | Выполнено |
| 5 | Работа регистратуры медицинской организации (подпроцесс: : ведение расписания специалистов, в том числе в электронном виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача, предварительный обзвон пациентов с целью их готовности к посещению поликлиники) | Покупка телефона администратору | 01.07.2019-12.07.2019 | Не выполнено- идет закупка |